## Hoja 1
Hito del Proyecto | Ideal según metas (30%-70%-95%-100%) | Real: CU pendientes
Inicio (Doc. 0) | 70 | 70
Fin Inc. I (14-06) | 49 | 48
Fin Inc. II (13-09) | 21 | 20
Fin Inc. III (04-10) | 3.5 | 3
Fin Inc. IV (15-11) | 0