## Hoja 1
Tarea del Sprint 3 | HH estimadas | HH efectivas
T-20 | 12 | 13
T-21 | 12 | 12
T-22 | 12 | 13
T-23 | 22 | 24
T-24 | 10 | 10
T-25 | 18 | 19
T-26 | 16 | 17
T-27 | 14 | 14
T-28 | 16 | 18
T-29 | 14 | 13
T-30 | 16 | 17
T-31 | 10 | 10
Total | 172 | 180